**Scheda verifica proposta di Riprogrammazione**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PSC attuale** | **Proposta di riprogrammazione** |
| **Titolo intervento** | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo |
| **Descrizione** | Il progetto definitivo redatto prevede il raddoppio e le varianti di tracciato della ferrovia ex-concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo di circa 6 km.  L’intervento è costituito dai seguenti 3 lotti:  1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto;  2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano;  3. Impianti di sistema – intera tratta. | Il progetto definitivo redatto prevede il raddoppio e le varianti di tracciato della ferrovia ex-concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo di circa 6 km.  L’intervento è costituito dai seguenti 3 lotti:  1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto;  2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano;  3. Opere civili dalla stazione di Montebello a Riano. Ristrutturazione stazioni e realizzazione sottostazioni. |
| **Importo Programmato** | M€ 154,000 | M€ 154,000 |
| **Beneficiario** | Regione Lazio | Regione Lazio |
| **Localizzazione** | Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo | Roma, Sacrofano, Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo |
| **CUP** | F74F08000030009 | F74F08000030009 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)** | Progetto contenitore “MACRO\_LAZ\_AMM\_POT”.  I CLP collegati sono i seguenti:   * C1010 * C1011 * C1012 | Progetto contenitore “MACRO\_LAZ\_AMM\_POT”.  I CLP sono i seguenti:  - C1010  - C1011  - C1012 |
| **Convenzione** | Convenzione tra Ministero, Regione Lazio ed Astral SpA sottoscritta il 10.09.2018, così come indicato nella nota della Regione Lazio acquisita con protocollo n.1537 del 25.02.2022. Tuttavia, la Convenzione non risulta disponibile nella archiviazione. | Non è necessario sottoscrivere atto aggiuntivo |
| **Tipologia riprogrammazione** | Modifica intervento | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione della riprogrammazione** | La riprogrammazione proposta interessa le opere previste per il 3° lotto funzionale dell’intervento, prevedendo lo stralcio dell’impianto di sistema, il quale viene sostituito con opere civili.  Nello specifico:  - opere civili per la predisposizione al raddoppio della tratta Montebello - Riano;  - ristrutturazione di alcune stazioni della ferrovia Roma – Viterbo;  - realizzazione di nuove sottostazioni (già previste nel lotto 3). |
| **Motivazioni** | Assunzione OGV entro il 31.12.2022 |
| **Questioni da attenzionare** | L’intervento è un Progetto Contenitore con un unico CUP, a cui afferiscono tre SUB-INTERVENTI individuati dai seguenti CLP:   * C1010; C1011; C1012.   Variazione dei soggetti attuatori |
| **Integrazioni da richiedere alla Direzione Generale** | N/A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risorse Finanziarie attuali** | **Risorse Finanziarie Post Riprogrammazione** |
| **PSC MiMS (FSC 2014-2020)** | M€ 154,000 | M€ 154,000 |
| Indicare eventuali cofinanziamenti |  |  |
| **Finanziamento totale** |  |  |
| **Erogazioni al Beneficiario** | Erogati anticipi per i seguenti importi:   * C1010 - € 7.547.802,70 * C1011 € 5.787.930,60 Euro * C1012 € 2.064.266,70 | n/a |

**Documentazione a supporto dell’analisi svolta**

Di seguito si riporta lo screen shot della verifica su OpenCUP con evidenza del CUP, del titolo e del relativo importo:

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse C)*

Regione Lazio

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile (Divisione 4) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione Lazio sulla ridefinizione dell’intervento “Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo”, ad invarianza complessiva del finanziamento.

Nello specifico la proposta di ridefinizione dell’intervento, suddiviso in tre stralci come di seguito indicati, impatta sul terzo, lasciando invariati i primi due:

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano

3. Impianti di sistema – intera tratta

Nello specifico, la proposta di ridefinizione dell’intervento, resasi necessaria per rispettare il vincolo del raggiungimento dell’OGV, prevede la sostituzione degli impianti di sistema (segnalamento e telecomunicazioni) con interventi di opere civili come di seguito indicati:

- opere civili per la predisposizione al raddoppio della tratta Montebello - Riano

- ristrutturazione di alcune stazioni della ferrovia Roma – Viterbo

- realizzazione di nuove sottostazioni

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.05:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | 07.05  (Ex Asse C) | 154,000 | 154,000 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| Regione Lazio | DG TPL (DIV. 4) | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | 154,000 | 07.05 | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | 154,000 | 07.05 |