|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INTERVENTO PSC ATTUALE** | **INTERVENTO PSC RIPROGRAMMATO** |
| **TITOLO** | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali |
| **DESCRIZIONE** | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga. | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori in questione.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga (porzioni basali dei conci centrali nn.8÷15). |
| **IMPORTO programmato** | 20,00 | 34,00 |
| **BENEFICIARIO** | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale |
| **LOCALIZZAZIONE** | Sardegna | Sardegna |
| **CUP** | I87I19000080002 | I87I19000080002 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)** | D4143 | D4143 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **RISORSE FINANZIARIE ATTUALI**  **M€** | **RISORSE FINANZIARIE POST RIMODULAZIONE** |
| **FSC 2014-2020** | 20,00 | 34,00 |
| **PSC REGIONE SARDEGNA** | 0,00 | 0,00 |
| **RISORSE REGIONALI** | 58,00 | 44,00 |
| **FINANZIAMENTO TOTALE** | 78,00 | 78,00 |
| **Erogazioni al Beneficiario** | € 0,00 |  |

**Descrizione della riprogrammazione e relative motivazioni:**

Viene richiesto incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€.

L’intervento trova copertura mediante l’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per la diga Monti Nieddu del valore di 14,00 M€, intervento non più attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea con le previsioni temporali di attuazione del PSC.

Il finanziamento totale dell’intervento è di 78,00 M€, dopo la rimodulazione il finanziamento totale rimane invariato, ma le fonti di finanziamento regionali diminuiscono in quanto la quota a valere sul PSC aumenta a seguito appunto dell’incremento richiesto.

Si evidenzia che l’opera è oggetto di commissariamento di cui al DPCM 16/4/2021.

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali ”**

*Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”*

Regione Sardegna

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a seguito della ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza a valere sul PSC MiMS, ha comunicato l’esigenza di rimodulare alcuni interventi - ad invarianza complessiva della medesima parte di Piano - per sopravvenute esigenze a seguito della definizione progettuale degli interventi medesimi. In particolare, Viene richiesto incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€ per l’intervento “Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento-Integrazione finanziamenti regionali”. La copertura dell’intervento avviene mediante l’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per la diga Monti Nieddu del valore di 14,00 M€, intervento non più attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea con le previsioni temporali di attuazione del PSC.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| *“Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano”* | 05.02 | 20,00 | 34,00 |
| *“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”* | 05.02 | 14,00 | 0,00 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| Sardegna | DG Ferro | “Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali | 20,00 | 05.02 | “Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali” | 34,00 | 07.02 |