**Scheda verifica proposta di Riprogrammazione**

(spostamento risorse tra due progetti)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PSC attuale** | **Proposta di riprogrammazione** |
| **Titolo intervento 1** | Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009) |  |
| **Titolo intervento 2** | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali |
| **Descrizione 1** | Si tratta di due sbarramenti attualmente in corso di costruzione. Durante l’attuale fase realizzativa sono emerse ulteriori esigenze, stimate in complessivi 14 M€, per la realizzazione di diffusi interventi di consolidamento dell’imposta di entrambe le dighe, il completamento dello schermo di tenuta idraulica della diga di Monti Nieddu e il miglioramento delle caratteristiche di durabilità del suo paramento di valle, nonché il ripristino strada circumlacuale danneggiata a seguito dell'alluvione 2015. E’ stata inoltre riconosciuta la necessità di eseguire interventi di ripristino e di messa in sicurezza della galleria di collegamento idraulico delle due dighe. |  |
| **Descrizione 2** | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga. | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga. |
| **Importo Programmato 1** | 14,00 | 0,00 |
| **Importo Programmato 2** | 20,00 | 34,00 |
| **Beneficiario 1** | Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale |  |
| **Beneficiario 2** | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale |
| **Localizzazione 1** | Sardegna |  |
| **Localizzazione 2** | Sardegna | Sardegna |
| **CUP** | I87I19000080002 | I87I19000080002 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)** | D4143 | D4143 |
| **Convenzione** |  |  |
| **Tipologia riprogrammazione** | Utilizzo di annullamento di un intervento per finanziare l’incremento di costo di un altro intervento | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione della riprogrammazione** | Viene richiesto incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€ per l’intervento “Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento integrazione finanziamenti regionali” |
| **Motivazioni** | L’intervento trova copertura mediante l’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per l’intervento Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)” del valore di 14,00 M€, intervento non più attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea con le previsioni temporali di attuazione del PSC. |
| **Questioni da attenzionare** | Dalla documentazione acquisita non si evince alcuna comunicazione al Beneficiario “Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale” dell’intervento definanziato |
| **Integrazioni da richiedere alla Direzione Generale** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risorse Finanziarie attuali** | **Risorse Finanziarie Post Riprogrammazione** |
| **PSC MiMS (FSC 2014-2020)** | 20,00 | 34,00 |
| **Indicare eventuali cofinanziamenti** | 0,00 | 0,00 |
| **Finanziamento totale** | 20,00 | 34,00 |
| **Erogazioni al Beneficiario** |  |  |

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali ”**

*Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”*

Regione Sardegna

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ha comunicato che l’intervento relativo alla *diga Monti Nieddu* non risulta più attuabile in quanto non in linea con la tempistica imposta dalla fonte di finanziamento ed ha quindi proposto eliminare il suddetto intervento dal PSC e destinare il relativo importo alla *Diga di Cumbidanovu*. Pertanto, alla luce della suddetta richiesta si chiede un incremento del finanziamento di 14,000 M€ derivanti dal definanziamento di pari importo della *diga Monti Nieddu*.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.02:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 05.02 | 20,00 | 34,00 |
| *“Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”* | 05.02 | 14,00 | 0,00 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| SARDEGNA | DG DIGHE | *“Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”* | 14,00 | 05.02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0,00 |  |
| SARDEGNA | DG DIGHE | *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 20,00 | 05.02 | *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 34,00 | 05.02 |