**Scheda verifica proposta di Riprogrammazione**

(spostamento risorse tra due progetti)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PSC attuale** | **Proposta di riprogrammazione** |
| **Titolo intervento 1**  (Inserire titolo intervento che cede risorse/ progetto sul quale sono state registrate economie) | Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009) |  |
| **Titolo intervento 2**  (Inserire titolo intervento con incremento costo) | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento  Integrazione finanziamenti regionali |
| **Descrizione 1** | Si tratta di due sbarramenti attualmente in corso di costruzione. Durante l’attuale fase realizzativa sono emerse ulteriori esigenze, stimate in complessivi 14 M€, per la realizzazione di diffusi interventi di consolidamento dell’imposta di entrambe le dighe, il completamento dello schermo di tenuta idraulica della diga di Monti Nieddu e il miglioramento delle caratteristiche di durabilità del suo paramento di valle, nonché il ripristino strada circumlacuale danneggiata a seguito dell'alluvione 2015. E’ stata inoltre riconosciuta la necessità di eseguire interventi di ripristino e di messa in sicurezza della galleria di collegamento idraulico delle due dighe. |  |
| **Descrizione 2** | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga. | I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019.  Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga. |
| **Importo Programmato 1** | 14,00 | 0,00 |
| **Importo Programmato 2** | 20,00 | 34,00 |
| **Beneficiario 1** | Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale |  |
| **Beneficiario 2** | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale | Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale |
| **Localizzazione 1** | Sardegna |  |
| **Localizzazione 2** | Sardegna | Sardegna |
| **CUP** | I87I19000080002 | I87I19000080002 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)** | D4143 | D4143 |
| **Convenzione** |  |  |
| **Tipologia riprogrammazione** | Utilizzo di annullamento di un intervento per finanziare l’incremento di costo di un altro intervento | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione della riprogrammazione** | Viene richiesto incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€ per l’intervento “Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento integrazione finanziamenti regionali” |
| **Motivazioni** | L’intervento trova copertura mediante l’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per l’intervento Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)” del valore di 14,00 M€, intervento non più attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea con le previsioni temporali di attuazione del PSC. |
| **Questioni da attenzionare** |  |
| **Integrazioni da richiedere alla Direzione Generale** | Nulla Osta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risorse Finanziarie attuali** | **Risorse Finanziarie Post Riprogrammazione** |
| **PSC MiMS (FSC 2014-2020)** | 20,00 | 34,00 |
| **Indicare eventuali cofinanziamenti** | 0,00 | 0,00 |
| **Finanziamento totale** | 20,00 | 34,00 |
| **Erogazioni al Beneficiario** |  |  |

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali ”**

*Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”*

Regione Sardegna

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a seguito della ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza a valere sul PSC MiMS, ha comunicato l’esigenza di rimodulare alcuni interventi - ad invarianza complessiva della medesima parte di Piano - per sopravvenute esigenze a seguito della definizione progettuale degli interventi medesimi. In particolare, Viene richiesto incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€ per l’intervento “Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento-Integrazione finanziamenti regionali”. La copertura dell’intervento avviene mediante l’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per la diga Monti Nieddu del valore di 14,00 M€, intervento non più attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea con le previsioni temporali di attuazione del PSC.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 05.02 | 20,00 | 34,00 |
| *“Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”* | 05.02 | 14,00 | 0,00 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| SARDEGNA | DG DIGHE | *“Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”* | 14,00 | 05.02 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 0,00 |  |
| SARDEGNA | DG DIGHE | *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 20,00 | 05.02 | *“Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali”* | 34,00 | 05.02 |