**Scheda verifica proposta di Riprogrammazione**

(spostamento risorse tra due progetti)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PSC attuale** | **Proposta di riprogrammazione** |
| **Titolo intervento 1** | Intervento per la progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico "Buriano" | Intervento per la progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico "Buriano" |
| **Titolo intervento 2** | Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano" | Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico "Buriano" |
| **Descrizione 1** | Realizzazione delle opere funzionali a consentire il restauro del ponte storico "Buriano" ed una diversa viabilità dello stesso: Progettazione definitiva ed esecutiva del ponte definitivo e delle opere di viabilità alternative al ponte storico "Buriano" | Realizzazione delle opere funzionali a consentire il restauro del ponte storico "Buriano" ed una diversa viabilità dello stesso: Progettazione definitiva ed esecutiva del ponte definitivo e delle opere di viabilità alternative al ponte storico "Buriano" |
| **Descrizione 2** | Realizzazione delle opere funzionali a consentire il restauro del ponte storico "Buriano" e alla realizzazione della nuova viabilità alternativa:  Realizzazione del guado(ponte provvisorio) sul fiume Arno; | Realizzazione delle opere funzionali a consentire il restauro del ponte storico "Buriano" e alla realizzazione della nuova viabilità alternativa:  Realizzazione del guado(ponte provvisorio) sul fiume Arno; |
| **Importo Programmato 1** | 1,300 M€ | 0,900 M€ |
| **Importo Programmato 2** | 2,100 M€ | 2,500 M€ |
| **Beneficiario 1** | Regione Toscana  Sogg. Attuatore Provincia di Arezzo | Regione Toscana  Sogg. Attuatore Provincia di Arezzo |
| **Beneficiario 2** | Regione Toscana  Sogg. Attuatore Provincia di Arezzo | Regione Toscana  Sogg. Attuatore Provincia di Arezzo |
| **Localizzazione 1** | Provincia di Arezzo- loc. Ponte Buriano Comune di Arezzo | Provincia di Arezzo- loc. Ponte Buriano Comune di Arezzo |
| **Localizzazione 2** | Provincia di Arezzo- loc. Ponte Buriano Comune di Arezzo | Provincia di Arezzo- loc. Ponte Buriano Comune di Arezzo |
| **CUP 1** | I12C20000210001 | I12C20000210001 |
| **CUP 2** | I11B20000360001 | I11B20000360001 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)**  **1** | A2EA096 | A2EA096 |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)**  **2** | A2EA095 | A2EA095 |
| **Convenzione** |  |  |
| **Tipologia riprogrammazione** | Utilizzo di economie di un intervento per finanziare l’incremento di costo di un altro intervento  (è stato richiesto l’utilizzo delle economie registrate nell’ambito dell’intervento per la progettazione per finanziare l’incremento di costo per la realizzazione dell’intervento “Ponte di Buriano”) | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione della riprogrammazione** | si richiede la rimodulazione del finanziamento complessivo già concesso pari a 3,4 mln di euro nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014-2020 così suddivisi:  - Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano” di € 2.500.000,00  CUP I11B20000360001;  - Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano” di €  900.000,00 CUP I12C20000210001 |
| **Motivazioni** | A seguito dell’espletamento del concorso di progettazione emerge un risparmio di 400mila euro, dovuto al ribasso  d’asta sull’intervento “Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano” (A2EA096)” di conseguenza emerge la necessità di aumentare la somma necessaria da 2,1 mln a 2,5 mln (aumento di 400mila euro) per l’intervento ” Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano” (A2EA095), per la necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni pervenute in sede di conferenza e di adeguare i prezzi alla situazione attuale. |
| **Questioni da attenzionare** | **Modifiche sistema di monitoraggio:** E’ necessario modificare il beneficiario su SMU in quanto viene indicato come beneficiario la provincia di Arezzo mentre l’effettivo beneficiario è la Regione Toscana come si può evincere anche dalla convenzione che all’articolo 2 indica la Provincia di Arezzo quale **soggetto attuatore**. |
| **Integrazioni da richiedere alla Direzione Generale** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risorse Finanziarie attuali** | **Risorse Finanziarie Post Riprogrammazione** |
| **PSC MiMS (FSC 2014-2020)** | 3,400 M€ | 3,400 M€ |
| **Indicare eventuali cofinanziamenti** | 0 | 0 |
| **Finanziamento totale** |  |  |
| **Erogazioni al Beneficiario** | 0 | 0 |

**Documentazione a supporto dell’analisi svolta**

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**

**Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”*

Regione Toscana

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione Toscana, in accordo con la provincia di Arezzo (soggetto attuatore), in merito alla ridefinizione dei due interventi relativi al *ponte storico di Buriano- “Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano”*  e *“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”*.

La richiesta di rimodulazione deriva dalla necessità di aumentare la somma da destinare alla realizzazione del ponte provvisorio per adeguare il progetto alle prescrizioni intervenute in sede di conferenza di servizi e all’adeguamento dei prezzi alla situazione attuale. Il suddetto incremento di costo potrà quindi essere compensato dalle economie verificatesi nell’ambito dell’intervento per la progettazione.

La Direzione competente, considerato quanto rappresentato dalla Regione Toscana e dalla provincia di Arezzo ha disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| *“Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano”* | 07.01 | 1,300 | 0,900 |
| *“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”* | 07.01 | 2,100 | 2,500 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| Toscana | DG STRADE | *“Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano”* | 1,300 | 07.01 | *“Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano”* | 0,900 | 07.01 |
| Toscana | DG STRADE | *“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”* | 2,100 | 07.01 | *“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano”* | 2,500 | 07.01 |