## Ricognizione per CUP
Il presente foglio è da ripete per ciascun CUP di competenza
Come creare la pianificazione di un progetto in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo del progetto nella cella B1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | TITOLO DEL PROGETTO
Immettere il nome della società nella cella B2. | Soggetto attuatore I livello
Soggetto attuatore II livello
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio del progetto nella cella E3. Inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella C3. | Responsabile del progetto
Finanziamento totale progetto
Finanziamento PNRR progetto
Visualizzazione settimana nella cella E4 rappresenta la settimana iniziale da visualizzare nella pianificazione del progetto nella cella I4. La data di inizio del progetto è la Settimana 1. Per cambiare la visualizzazione della settimana, è sufficiente immettere un diverso numero di settimana nella cella E4. La data di inizio di ogni settimana, a partire dalla settimana indicata nella cella E4, inizia nella cella I4 e viene calcolata automaticamente. Sono disponibili 8 settimane in questa visualizzazione: dalla cella I4 alla cella BF4. Queste celle non si dovrebbero modificare. L'etichetta Visualizza settimana: si trova nella cella C4. | [11 empty] | Aprile 2026 | Maggio 2026 |  | Giugno 2026
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue. Spostarsi da B6 a BL 6 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana indicata nell’intestazione, inizia nella cella I6 e continua fino alla cella BL6. I grafici con la sequenza temporale di progetto vengono generati automaticamente in base alle date di inizio e di fine immesse, usando i formati condizionali. Non modificare il contenuto delle celle delle colonne dopo la colonna I a partire dalla cella I7. |  | ATTIVITÀ | [8 empty] | AVANZAMENTO ATTUALE | 16/04/2026 - 30/04/2026 | 01/05/2026 - 15/05/2026 | 16/05/2026 - 31/05/2026 | 01/06/2026 - 15/06/2026 | 16/06/2026 - 30/06/2026 | dopo 30/06/2026
La cella B8 contiene il titolo di esempio della Fase 1. Immettere un nuovo titolo nella cella B8. Immettere il nome della persona a cui assegnare la fase nella cella C8, se pertinente al progetto. Immettere lo stato di avanzamento per l’intera fase nella cella D8, se pertinente al progetto. Immettere la data di inizio e di fine dell’intera fase nelle celle E8 e F8, se pertinente al progetto. Il diagramma di Gantt immetterà automaticamente le date appropriate e applicherà l'ombreggiatura a seconda dello stato. Per eliminare la fase e utilizzare solo le attività, è sufficiente eliminare la riga corrente. | CUP: | Inserire qui il CUP | Descrizione lavori | Tipologia procedura | Riferimento contratto | Importo del contratto | Economie previste | Chilometri previsti da progetto | Totale chilometri effettivi previsti al 30 giugno 2026 | Chilometri già realizzati* | [7 empty] | Chilometri ancora da realizzare
La cella B9 contiene l'attività di esempio "Attività 1". Immettere un nuovo nome per l’attività nella cella B9. Immettere il nome della persona a cui assegnare l'attività nella cella C9. Immettere lo stato di avanzamento dell'attività nella cella D9. Una barra di stato viene visualizzata nella cella ed è ombreggiata in base allo stato di avanzamento. Ad esempio, lo stato di avanzamento pari al 50% applicherà l'ombreggiatura a metà della cella. Immettere la data di inizio dell’attività nella cella E9. Immettere la data di fine dell’attività nella cella F9. Viene visualizzata una barra di stato ombreggiata in blocchi per le date immesse, a partire dalla cella I9 fino alla BL9. | CIG: | Inserire qui il/i singolo/i CIG associato/i | es. Realizzazione di n. X chilometri di ciclovie | es. Procedura n. X del YY/YY/YYYY | es. Contratto n. XXX del YY/YY/YYYY |  |  | 20 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5 | OK
Dalla riga 10 alla 13 è ripetuto lo schema della riga 9. Ripetere le istruzioni della cella A9 per tutte le righe di attività nel foglio di lavoro. Sovrascrivere i dati di esempio. L’esempio di un'altra fase inizia nella cella A14. Continuare a immettere le attività nelle celle da A10 a A13 o passare alla cella A14 per altre informazioni. | CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
| CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
| CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
| CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
| CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
| CIG: | [9 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | OK
Questa è una riga vuota | [9 empty] | *si intende numero di km già completati e correlati di certificato di ultimazione lavori
Questa riga indica la fine della Pianificazione del progetto. NON immettere dati in questa riga. È possibile inserire nuove righe SOPRA per continuare a costruire la pianificazione del progetto. | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5