## riepilogo
PROGRAMMA INVESTIMENTI - PROGETTI IDRICI
REGIONE | Programmazione
| Costo mln di € | N. Interventi
ABRUZZO | 155.59 | 15
BASILICATA | 457.45 | 13
CALABRIA | 100.52 | 5
CAMPANIA | 74.38 | 2
MOLISE | 173.42 | 3
PUGLIA | 458.4 | 8
SARDEGNA | 205.69 | 7
SICILIA | 167.42 | 3
TOTALE | 1792.87 | 56
PROGRAMMA INVESTIMENTI - PROGETTI RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Programmazione
Costo mln di € |  | N. Interventi
721.5 |  | 6

## Generale
Tab. III.4.2.8A | PROGRAMMA NAZIONALE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE - SCHEMI IDRICI - Dati desunti dal Sistema Informativo di monitoraggio Opere Strategiche - SILOS della Camera dei Deputati Interventi inseriti nell'XI allegato Infrastrutture Interventi del Decreto Interministeriale n.82 del 04/03/2015
REGIONE ABRUZZO
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Abruzzo | Casse d'espansione per la sicurezza di L'Aquila | Commissario Delegato Fiume Aterno | 50 | Progettazione | --
| Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno 2° st. - 1 | Consorzio di Bonifica Sud di Vasto | 18.23 | Progettazione | --
| Completamento Sistema acquedottistico Val Pescara | Azienda acquedottistica ACA | 0 | Progettazione | --
| Potenziamento Acquedotto del Ruzzo - lotto 1 | Regione Abruzzo | 18.36 | Realizzazione | 100%
| Vasche accumulo e impianti irrigui Piana Fucino | Regione Abruzzo | 0 | Progettazione | --
Interventi inseriti nel Decreto Interministeriale n.82 del 04/03/2015 | Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Potenziamento Acquedotto del RUZZO 2° lotto | Ruzzo Reti | 33 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara - Realizzazione di impianto di depurazione a servizio dei Comuni di L'Aquila, Tornimparte Lucoli e Scoppito. | Società in house Gran Sasso Acqua SpA | 4.6 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo- Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara - Realizzazione di collettori fognari nel territorio del Comune di Scoppito. | Società in house Gran Sasso Acqua SpA | 3.5 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo- Disinquinamento fiumi Aterno e Pescara - Lavori di potenziamento e adeguamento impianto depuratore S. Martino. | Consorzio di Bonifica Centro | 6 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - ABR04/2 Completamento sistema duale della Val Pescara. | Consorzio di Bonifica Centro | 3 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - Adeguamento e ottimizzazione del depuratore di Pescara | Società in house ACA SpA | 8.5 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - Adeguamento e potenziamento depuratore di Vasto. Loc. Punta Penna. | ARAP (Agenzia Regionale Attività Produttive) | 4.9 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - Adeguamento capacità depurative area marsicana, bacino Liri, Comuni di Villavallelonga, Bisegna, Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto. | Società in house CAM SpA | 2 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - Rifacimento potenziamento ed efficientarnento idropotabile area Peligna/Alto Sangro - Comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Campo di Giove, Pescocostanzo, Castel di Sangro, Molina, Castelvecchio, Castel di Ieri, Cocullo, Pettorano sul Gizio, Sulmona. | Società in house SACA SpA | 1.9 | gara in corso | --
| Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo - Interventi minori di adeguamento ed ottimizzazione reti idriche e fognarie - Sostituzione adeguamento reti idriche Comuni di Guardiagrele, Orsogna, S. Martino sulla Marrucina, Filetto, Casacanditella, Pennapiedimonte, Palombaro - importo complessivo 8,500 | Società in house SASI SpA | 1.6 | gara in corso | --
TOTALE |  |  | 155.59
REGIONE BASILICATA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Basilicata | Acquedotto Basento Camastra 1° lotto funzionale | Regione Basilicata | 22.69 | Progettazione | --
| Acquedotto Basento Camastra condotte maestre 2° lotto funzionale | Aquedotto Lucano S.p.A. | 15 | Progettazione | --
| Acq. Frida Sinni Pertusillo Montalbano Jonico. 1° lotto | Regione Basilicata | 14.74 | Realizzazione | 100%
| Acq. Frida Sinni Pertusillo Montalbano Jonico. 2° lotto | Regione Basilicata | 14 | Progettazione | --
| Acquedotto dell'Agri condotte maestre 1° lotto | Regione Basilicata | 13.3 | Realizzazione | 90%
| Acquedotto dell'Agri integr condotte maestre 2° lotto | Regione Basilicata | 8 | Progettazione | --
| Ristrutturazione telecontrollo adduttore Sinni | Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia | 18.4 | Realizzazione | 100%
| Completamento schema Basento Bradano settori G | Regione Basilicata | 85.7 | Realizzazione | 29%
| Completamento schema Basento Bradano settori A e T | Regione Basilicata | 65 | Progettazione | --
| Schema Basento Bradano tronco di Acerenza 3° lotto | Regione Basilicata | 101.78 | Realizzazione | 6%
| Adeguamento Opere Captazione valli Noce e Sinni | Regione Basilicata | 21.56 | Realizzazione | 100%
| Prog. cont.ne utenze civili industriali agricole | Regione Basilicata | 45.4 | Realizzazione | 100%
| Ristrutturazione adduttore S.Giuliano Ginosa L 2 | Consorzio di Bonifica Bradano Metaponto | 31.88 | Realizzazione | 100%
TOTALE |  |  | 457.45
REGIONE CALABRIA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L,443/2001 - Schemi Idrici Calabria | Menta condotta forzata e centrale idroelettrica | SoRiCal - Societa Risorse Idriche Calabresi | 14.39 | Contratto rescisso | 59%
| Menta centrale idroelettrica opere elettromeccaniche | SoRiCal - Societa Risorse Idriche Calabresi | 7.54 | Lavori sospesi | 50.26%
| Menta opere a valle della centrale idroelettrica | SoRiCal - Societa Risorse Idriche Calabresi | 44.38 | Contratto rescisso | 85%
| Menta impianto di potabilizzazione | SoRiCal - Societa Risorse Idriche Calabresi | 11.13 | Realizzazione | 94.39%
| Menta completamento galleria derivazione e opera presa | SoRiCal - Societa Risorse Idriche Calabresi | 23.08 | Realizzazione | 95%
TOTALE |  |  | 100.52
REGIONE CAMPANIA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Campania | Sistema adduzione pricipale città di Napoli | ARIN - Azienda Risorse Idriche di Napoli | 74.38 | Progettazione | --
| Ristr.ne rete irrigua impanti comuni Albanella ecc | Consorzio di bonifica di Paestum sinistra Sele | 0 | Progettazione | --
TOTALE |  |  | 74.38
REGIONE MOLISE
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Molise | Acquedotto Molisano Centrale e schema B.M. | Regione Molise | 68.03 | Realizzazione | 96.77%
| Irrigazione basso Molise acque Biferno e Fortore | Consorzio bonifica integrale larinese | 75 | Realizzazione | 38%
| Ristrutturazione dell Acquedotto Molisano destro | Regione Molise | 30.39 | Realizzazione | 100%
TOTALE |  |  | 173.42
REGIONE PUGLIA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Puglia | Acquedotto del Sinni - Raddoppio | Ente Irrigazione Puglia Lucania ed Irpinia | 148 | Progettazione | --
| Acquedotto del Sinni 1 lotto Condotta | Aquedotto Pugliese | 18.06 | Realizzazione | 100%
| Acquedotto del Sinni 2 lotto serbatoio S. Paolo | Aquedotto Pugliese | 15.6 | Realizzazione | 100%
| Acquedotto del Sinni 3 Lotto serbatoio di Seclì | Aquedotto Pugliese | 37.52 | Realizzazione | 90%
| Compl.to impianti dx Ofanto Rendina A. di Lavello | Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano | 19.68 | Realizzazione | 100%
| Galleria di valico Caposele Pavoncelli bis messa in sicurezza | Commissario Straordinario Pavoncelli | 10.4 | Realizzazione | 100%
| Galleria di valico Caposele Pavoncelli bis | Commissario Straordinario Pavoncelli | 156.14 | Realizzazione | 65%
| Impianto potabilizzazione acque Conza della Campania | Aquedotto Pugliese | 53 | Realizzazione | 100%
TOTALE |  |  | 458.4
REGIONE SARDEGNA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L,443/2001 - Schemi Idrici Sardegna | Utilizzazione irrigua Rii Monti Nieddu L 1 | Consorzio di Bonifca della sardegna Merdionale | 83.22 | Realizzazione | --
| Condotta pedemontana di adduzione irrigua Lotto 2 | Consorzio di Bonifca della sardegna Merdionale | -- | Progettazione | --
| Opere Flumineddu - (Marmilla) Completamento 2° e 3° lotto | ENAS | -- | Progettazione | --
| Schema n° 39 P.R.G.A. approvvigionamento 2° e 3° lotto | ENAS | -- | Definanziato con DM n.405 del 2012 | --
| Interc. Tirso e Flumendosa Campidano 1°e 2° lotto | ENAS | 53.89 | Realizzazione | 100%
| Interc. Tirso e Flumendosa Campidano 3° lotto | ENAS | 18.58 | lavori sospesi | 40%
| Interc. Tirso e Flumendosa Campidano 4° lotto collegamento Sulcis Inglesias | ENAS | 50 | Progettazione | --
TOTALE |  |  | 205.69
REGIONE SICILIA
Programmazione | Opera | Ente aggiudicatore | Costo (mln di €) | Fase Attuativa | Avanzamento
L.443/2001 - Schemi Idrici Sicilia | Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento | Commissario Emergenza idrica Sicilia | 38.16 | Realizzazione | 100%
| Acquedotto Gela Licata Aragona e serbatoio S.Leo | Commissario Emergenza idrica Sicilia | 55.51 | Realizzazione | 100%
| Acquedotto "Montescuro Ovest" | Ag. Regionale Rifiuti Acque Regione Siciliana | 73.75 | Realizzazione | 100%
TOTALE |  |  | 167.42
Dati desunti dal Sistema Informativo di monitoraggio Opere Strategiche - SILOS della Camera dei Deputati
Interventi inseriti nell'XI allegato Infrastrutture
Interventi del Decreto Interministeriale n.82 del 04/03/2015
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti